Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt

Schuljahr 2008/2009

Gewerbliche Schule Tübingen

Projektdokumentation

Projektleitung: Axel Dorner-Wurfer

Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt

Inhaltsverzeichnis

|  |  |  | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kunst im BEJ (KiB) – „Heroes“ | 4 |
| 1.1 |  | Projekt - Beschreibung | 4 – 6 |
| 1.2 |  | Projektvereinbarung | 7 – 8 |
| 1.3 |  | Die Projektplanung | 9 |
| 1.3.1 |  | Planungsübersicht | 9 – 11 |
| 1.4 |  | Die Projektdurchführung | 12 – 14 |
| 1.4.1 |  | Zeitleiste mit Gesamtübersicht | 12 |
| 1.4.2 |  | Durchführung – Malwoche/Ausstellung | 13 – 14 |
| 2 | Evaluation | 15 – 20 |
| 2.1 |  | Evaluation - Projektziele | 15 – 19 |
| 2.2 |  | Teamauswertung | 19 |
| 3 | Schlussbemerkung | 20 |
| 4 | Anhang | 21 – 35 |
| 4.1 |  | Fragebögen | 21 – 23 |
| 4.2 |  | Fragebögen - Auswertung | 24 – 28 |
| 4.3 |  | Bilder und Danksagung | 29 – 35 |
| 4.4 |  | „KiB“ 2010 | 35 |

Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt

1	Kunst im BEJ (KiB) – „Heroes“

## 1.1	Projekt-Beschreibung

#### Kurzbeschreibung

Der Ausdruck „KiB“ steht als Abkürzung für „Kunst im BVJ/BEJ“. Das Projekt umfasst im Wesentlichen die Herstellung und Präsentation von Kunstwerken (Bildern) im BEJ.

Geplant  war  eine „Kunstwoche“ Anfang Februar 09. Die Referentin A. Eckold führte die Jugendlichen fachkundig von der leeren Leinwand  zum vollständigen Bild.  Thematischer Schwerpunkt der Bilder war „Heroes“. Den Abschluss der Kunstwoche bildete eine Ausstellung in der Schule, zu der die Schulleitung, die Kollegen, Vertreter der Presse und der Rotary-Clubs eingeladen waren.

Entstehung des Projekts KiB

Bereits im Januar 2008  war das Projekt in Form einer „Kunst-und-Kultur-Kiste“ vorgeplant. Angedacht war die Zusammenarbeit der Gewerblichen Schule und der Mathilde-Weber-Schule mit einer Bildungseinrichtung vor Ort, der Familienbildungsstätte Tübingen e.V. (FBS), die je nach Bedarf für unser momentanes Klientel ein Paket schnürt. Konkret hätte dies bedeutet, dass wir im Februar ein Projekt zu „bildender Kunst“, zu „Kampfkunst“, zu „Musik-„, „Theater-„ oder „Meditations-„Kunst in unseren Schulen durchführen, angepasst an die Bedürfnisse der Schüler. Die Finanzierung sollte im Rahmen des Landesprojekts „Neue Brücken bauen … zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“ über die Landesstiftung erfolgen.

Ein entsprechender umfangreicher Antrag mit Konzeption  wurde im Mai 2008 eingereicht. Er wurde allerdings Ende Juli wegen der Vielzahl von Projektanträgen abgelehnt.

Die gemeinsame Durchführung des Schulprojektes war aufgrund fehlender Finanzierung jetzt nicht mehr möglich. So wurde die „Kunst-und-Kultur-Kiste“ reduziert auf das einzelne Kunstprojekt  „KiB“, welches allein an der GST angesiedelt ist.  Das Problem der Finanzierung wurde durch den Einsatz der Rotary-Clubs für unsere Schüler gelöst

Bisherige grundsätzliche Überlegungen zur Konzeption, die im Vorfeld von  der Leiterin der FBS und dem „KiB“-Projektleiter ausgearbeitet worden waren, konnten übernommen werden, die Verbindung zur Fachreferentin „Kunst“ wurde durch die FBS hergestellt.

An der Gewerblichen Schule Tübingen ist das Projekt eingebettet in die dreijährige Ausbildung „Moderatorenqualifizierung“ des Projektleiters (2007-2010) und bildet die konsequente Fortsetzung der Arbeit im STEBS-Prozess . In den Jahren 2005-2008 lag der Arbeitsschwerpunkt in STEBS auf der Weiterentwicklung von  Organisationsstrukturen in BVJ/BEJ (Stundenplan, Deputatsverteilung, Einschulungsverfahren) und auf dem Ausbau der pädagogischen Konzeption (Bau und Entwicklung einer Eigentumsbox). „KiB“ bedeutet nun den Einstieg in die Curriculumentwicklung, was als dritter Eckpfeiler der Qualitätsentwicklung im BVJ/BEJ vorgesehen war.

Projektablauf

In der Vorbereitungsphase (15.12.08 – 30.01.09) wurden die Schüler der Klasse BEJ Z über die Durchführung des Projekts informiert, das Thema „Helden“ („Heroes“)  wurde besprochen und die Schüler gingen auf Motivsuche. Parallel dazu wurde in der Fachtheorie und in der Fachpraxis Holz ein Bilderrahmen mit den Schülern entwickelt, geplant (Zeichnung) und hergestellt.

In der Durchführungsphase (02.02.09 – 06.02.09) malten die Schüler innerhalb von 5 Tagen ihre Bilder unter Anleitung von Frau Eckold. Am Montag, 09.02.09 und Dienstag, 10.02.09 wurden die Rahmen passend zu den Bildern gebeizt und die Vernissage wurde vorbereitet. Diese fand am Mittwoch, 11.02.09 statt, zu der die Schulleitung und das gesamte Kollegium, Vertreter der Rotary-Clubs RT/Tü (Finanzierung)  sowie Vertreter des RP und der Nachbarschulen eingeladen waren. Zur Sicherung der Außenwirkung wurde die Presse informiert.

In den verbleibenden zwei Wochentagen (Do,12.02.09 und Fr, 13.02.09) waren die KlassenlehrerInnen dazu eingeladen, mit ihren Klassen die Ausstellung zu besuchen. Ein „Aufsichtsplan“ wurde erstellt, sodass immer zwei Vertreter der Klasse BEJ Z  „aufpassen“ und vor allem Rede und Antwort stehen konnten.

Nach Projektabschluss durften die Schüler ihre Werke mit nach Hause nehmen. Sofern Schüler dies nicht wollten, sollen die Bilder nach den Umbaumaßnahmen des gesamten Schulgebäudes zur Ausgestaltung und Verschönerung, z.B. von Gängen verwendet werden.

Im  Anschluss  erfolgte eine Evaluationsphase, die klären sollte, ob bzw. wie das Projekt in das Curriculum im BEJ aufgenommen wird.

|  | Vorbereitungsphase | Durchführungsphase | EVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 08.-12.12.08 | 15.-19.12.08 | 12.-16.01.09 | 19.-23.01.09 | 26.-30.01.09 | SW 18 02.-06.02.09 Herstellung der Bilder Entw. Flyer | 09.02. und 10.02.09 | 11..02.09 | 12.02. und 13.02.2009 | SW 21 bzw. Ende Schulj. 08/09 |
|  | SW 13 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 17 |  | SW 19 | SW 21ff |
| Holz-Theorie | Planung und Zeichnung der Rahmenprofile |  |  |  |  | Vernissage 9.30 Uhr | Ausstellung für Klassen | Dor bzw. Team |
| Holz- Praxis |  |  | Herstellung der Rahmen |  | Rahmen beizen |  |  |  |
| Unterricht Klassenrat | Info Über „KiB“, Thema „Heroes“, Hausaufgabe Vorlage, Besprechung und Kopie der Vorlagen |  | Vorberei- tung Vernissage |  |  |  |

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr 				Projektdurchführung – Zeitleiste Überblick

Projektzielsetzung

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Projekts „KiB“ ist die Erkenntnis, dass Ursachen für die vielfältigen Probleme mit BVJ- und BEJ-Schülern in Schule und Unterricht bzw. beim Übergang in die Arbeitswelt nicht nur in der sozialen Determination zu suchen sind. Sehr häufig ist bei den Schülern eine „Schulmüdigkeit“ zu beobachten, die sich in Zu-Spät-Kommen, hohen Fehlzeiten und in Störungen des Unterrichts wiederspiegelt. Die Wiederholung des Fächerkanons der vergangenen 9 Jahre wirkt wenig motivierend. Dazu gesellt sich eine geringe Selbstwertschätzung, da die schulischen Erfahrungen  der Schüler von Misserfolgen (schlechter Hauptschulschnitt, keine Lehrstelle, z.T. Schuljahre wiederholt) und Ausgrenzung bzw. Abstempeln (Auslese nach der 4.Klasse, 5 Jahre Hauptschulerfahrung, BVJ/BEJ als unterste Schiene und Abstellgleis der deutschen Schullandschaft) geprägt sind.

Genau hier setzt das Projekt „KiB“ an: Den Schülern soll vermittelt werden, dass sie sehr wohl Fähigkeiten und Können besitzen und darüber hinaus sogar etwas Besonderes schaffen können, das weit nach außen Anerkennung erzielt, wenn sie sich in der Arbeit engagieren.

Das Projekt erfordert viel Mut bei den Schülern, da sie sich auf etwas völlig Unbekanntes einlassen, was sie noch nie gemacht haben - das Ergebnis der Arbeit ist ungewiss und zudem schauen viele Menschen darauf.

Die Ziele des Projekts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die erfolgreiche Teilnahme am Projekt soll den Schülern neue Perspektiven für das „Ich“ eröffnen:

- Steigerung des Selbstwertgefühls durch die Erkenntnis, etwas Besonderes schaffen zu können.

- Motivationsschub für die Bewältigung des Schulalltags, d.h. Förderung einer pos. Einstellung zu  Schule und Lernen durch die Teilnahme am Projekt  und durch das „Gelingen“ der eigenen Arbeit.

- Positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten im Klassenverband.

- Förderung des Vertrauensverhältnisses zwischen Schülern und Lehrern.

Der Erfolg von „KiB“ lässt sich in allen Phasen des Projekts überprüfen (Vorbereitungs-, Durchführungs-, Nachbereitungsphase).

Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt

  - Projekt-Vereinbarung

| Schule: Gewerbliche Schule Tübingen (GST) |
| --- |
| Titel des Projekts: „KiB (Kunst im BEJ) [Projektbeschreibung siehe Anlage] |
| Auftraggeber: Herr E. Horrer, Schulleiter der GST |
| Projektleiter: Herr Dorner-Wurfer | Projektbeginn: September 2008 | Projektende: Juli 2009 |
| Teammitglieder: ( A. Eckold (Fachreferentin) ( B. Legner ( S. Hagen ( J. Schneider ( N. Dalitz ( |
| 1. Zweck: Warum ist das Projekt erforderlich? (Anlass, Hintergrund) Häufige Misserfolge in der bisherigen Schulzeit sowie bei der Ausbildungsplatzsuche fördern bei Schülern negative Einstellungen zu Schule im Allgemeinen, zum Lernen und nicht zuletzt gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Folgen dieser „Schulmüdigkeit“ vieler Schüler im BEJ sind hohe Fehlzeiten und soziales Fehlverhalten. Der Unterricht wird vielfältig gestört, das Lernen tritt immer wieder weit in den Hintergrund. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist oft gering. Der gesellschaftliche Misserfolg ist in vielen Fällen vorprogrammiert. |
| 2. Ziele: Welcher (neue) Stand soll erreicht werden? Die erfolgreiche Teilnahme am Projekt soll den Schülern neue Perspektiven für das „Ich“ eröffnen: Steigerung des Selbstwertgefühls durch die Erkenntnis, etwas Besonderes schaffen zu können. Motivationsschub für die Bewältigung des Schulalltags, d.h. Förderung einer pos. Einstellung zu Schule und Lernen durch die Teilnahme am Projekt und durch das „Gelingen“ der eigenen Arbeit. Positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten im Klassenverband. Welchen Beitrag leistet das Projekt für die Schule? Vermehrte Anerkennung der Schulart BEJ/BVJ und der unterrichtenden Lehrer durch das Kollegium. Positive Außenwirkung für die GST durch Veröffentlichung der Projektarbeiten bzw. durch Pressearbeit. |
| 3. Erfolgs- Woran soll der Erfolg des Projekts erkannt werden? kriterien: Erfolgskriterien für das Projekt „KiB“ werden wie folgt festgelegt: Die Pünktlichkeit im Unterricht verbessert sich. Es gibt weniger Fehlzeiten. Das Sozialverhalten innerhalb der Klasse verbessert sich. Störungen des Unterrichts durch Fehlverhalten Einzelner verringern sich. Die Lernbereitschaft/-motivation wird erhöht. Die Schüler gewinnen eine vermehrt positive Selbsteinschätzung. |
| 4. Rahmen- Welche Voraussetzungen für den Projekterfolg müssen bedingungen: gegeben sein? Pos. Einstellung zum Projektversuch der Schul- und Abteilungsleitung und Unterstützung des Teams bei Bedarf. Teambildung. Die Schüler müssen gründlich auf das Projekt vorbereitet werden. Eine positive Einstellung der Schüler zum „Außergewöhnlichen“ ist wünschenswert. Gesicherte Finanzierung. Geeignete Räumlichkeiten, voraussichtlich Raum 150 f. Malarbeiten und Konferenzraum f. Präsentation. Zeitweilige Freistellung des Projektleiters von anderen (unterrichtlichen) Verpflichtungen in der Planungs- und während der Durchführungsphase. |
| 5. Ressourcen: Welche zeitlichen, finanziellen, personellen Ressourcen können genutzt werden? Finanzierung: Die Finanzierung erfolgt durch Spendengelder der „Rotari-Clubs“. Eine entsprechende Dokumentation wird erstellt. Finanzbedarf: Materialkosten für 14 Schüler 600,00 € Honorar für Fachkraft (ca. 40 Stunden) 800,00 € Finanzbedarf Projekt 1400,00 € Personelle/Zeitliche Ressourcen: Außer für den Projektleiter (PL) erfolgen Planung und Durchführung noch im Deputatsrahmen der KollegInnen. Für den PL wird zwar keine Deputatsermäßigung beantragt, sicherlich aber wird eine teilweise Entlastung (s. Punkt 4, Rahmenbedingungen) notwendig sein. |
| 6. Beteiligung: Welche Personen/Gremien müssen beteiligt werden? Das Projekt „KiB“ erfolgt in Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit, Werkstatt und Allgemeinbildung. Es wird in enger Absprache mit dem Abteilungsleiter, Herr Kopp, durchgeführt. Der Schulleiter wird regelmäßig über den Stand der Dinge informiert bzw. ist bei der Ausstellung der Bilder in der Öffentlichkeit in das Projekt integriert (Zustimmung wurde signalisiert). Sollen externe Fachleute/Berater hinzugezogen werden? Die Planung und Durchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit Frau A. Eckold. |
| 7. Unterschriften: | Auftraggeber: | Projektleiter: |

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Kunst

im

BEJ

Das Kunstprojekt

1.3 Projektplanung - Schuljahr 2008/09

Zum Schuljahresbeginn 2008 begann die Detailplanung für das Projekt „KiB“, das Projekt-Team wurde im Rahmen einer Eröffnungssitzung gebildet.

Im Kernteam  Eckold (Fachreferentin) – Legner (Schulsozialarbeit) – Dorner-Wurfer (Projektleitung) wurde die ursprüngliche Konzeption in die Gesamtplanung übertragen und ein Projektablaufplan erstellt.

Die Feinplanung fand in den Monaten November 08, Dezember 08 und Januar 09

im erweiterten Team mit der Kollegin Dalitz (Holztheorie) und den Koll. Schneider/Hagen (Holzwerkstatt) statt.

Die Projekt-Vereinbarung mit der Schulleitung wurde Anfang November getroffen.

1.3.1		Planungsübersicht  (Projektentwicklung)

| Wann ? | Was ? | Wer ? | ???/erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Januar 08 | Entwicklung der Projektidee | Dor, FBS | √ |
| Mai 08 | Ausarbeitung Projektantrag und Einreichung bei Landesstiftung | FBS | √ |
| Juli 08 | Negativbescheid Umstrukturierung |  |  |
| Juni-Sept | Weitere Vorüberlegungen: Eckpfeiler des Projekts, Anlass, Struktur, Inhalte/Ziele, Finanzen, Referenten, Vorbesrechung mit möglichen Teammitgliedern… | Dor | √ |
| 18.09.08 15.30-17.30 | Eröffnungssitzung Team zusammenstellen, Werbung Referentin, Grobstruktur, Planung Werkstatt | Dor Team | √ |
| 16.10.08 | Vorbesprechung, Grobplanung, Klärung Struktur, Finanzrahmen bis 13.11.08 abstecken, Info der Eltern auf Elternabend | Dor, Eck | √ |
| 20.10.08/ 03.11.08 | Vorbesprechung und Unterzeichnung Projektvereinbarung | Hrr, Dor | √ |
| 13.11.08 15.30 - 18.00 | Treff „Kernteam“ Engere Planung | Dor, Leg, AE | Ziele (siehe Ausarbeitung), Räumlichkeiten, Ablaufplan/Termine, Logo , Honorarvertrag √ |
| 27.11.08 | Kernteam | Dor, Leg, AE | Einladung SL Planung der Vorarbeiten im Januar |
| 09.12.08 13.30-15.15 | Gesamtteam | Dor, Leg, AE, Dal, Hag, Snd | Inhalte Praxis+Theorie-Arbeiten, Terminfestlegung für Info der S, |
| Vor Weihnachtsferien | (Konferenz-) Raum reservieren für Ausstellung Vorüberlegungen zur Evaluation | Dor | Tagesplanung für Durchführung Entwurf Einladungen |
| Januar 09 12.01.09 (UW 15) | Vorstellung des Projektes im Unterricht, Hausaufgabe „Motivfindung“ | Dor, Leg, Eck | Im Unterricht |
| Januar 09 UW 15 | Erste Vorarbeiten Planung des Holzrahmens/Aufmaß/Zeichnung + Flächen-, Längenberechnug, Materialbedarf, Kostenberechnung Holzzuschnitt, Verleimung Kontakt zu Presse herstellen. Info an AL + SL über Stand der Dinge. Einladungen ausarbeiten und versenden. Raumplanänderung wg. Belegung von R. 150, evtl. in Verbindung mit Vertretungsplan Dor | Dal/Ber Hag/Snd Dor/Leg Dor, Kopp | Vor Projektbeginn (Beteiligung der S an Entwurf Einladung bei 2. Durchlauf denkbar) |
| Januar 09 UW 15 | Vorbereitung der Evaluation | alle |  |
| Januar 09 UW 16 | Herstellung der Bilderrahmen Abschluss „Motivsuche“ Vertretungsplan Dor erstellen | Dal, Hag, Snd Dor/leg |  |
| Januar 09 UW 17 | Bis Freitag, 30.01.09 Raum herrichten Material anliefern und verstauen |  |  |
| 02.02.-06.02. 09 | Durchführungsphase Siehe „Projektdurchführung“ | Dor, Leg, Eck |  |
| 12.02.09 UW 19 | Erste Evaluationsrunde, Auswertung innerhalb 2 Wochen | Dor, Schüler |  |
| 05.03.09 | Besprechung der Ergebnisse Vorläufige Schlussfolgerungen | Team |  |
| Juli 09 UW 35 | Zweite EVA-Runde, Auswertung | Dor, Schüler |  |
| Juli 09 UW 37 | Abschließende Schlussfolgerungen Bekanntgabe der Ergebnisse auf Abteilungskonferenz, Beschluss | Dor |  |
| Vor den Sommerferien | Projektabschluss mit Feier | Alle! |  |

Kunst

im

BEJ

1.4        Die Projektdurchführung

1.4.1       Zeitleiste mit Gesamtübersicht

| /(Bis) wann? Wer? | SW 13 08.-12.12.08 | SW 14 15.-19.12.08 | SW 15 12.-16.01.09 | SW 16 19.-23.01.09 | SW 17 26.-30.01.09 | SW 18 02.-06.02.09 | SW 19 09.-13.02.09 | SW 20 bzw. Ende Schuljahr 08/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle | Teamsitzung 9.12.08 TO siehe Einladung |  |  |  |  | Durchführung KiB (AE, Dor, Leg) Vorbereitung der Ausstellung (AE, Dor, Leg) 1Tisch + Tisch-staffelei je Schüler Tischkärtchen S stellen ihre Bilder selbst vor (alternativ eine Schülergruppe) Bilder, Koll. Krause, Internetpräsenz Getränke/Brezeln | Vorbereitung Ausstellung Mo, 09.02.09 + Di, 10.02.09 Oberfläche Rahmen Ausstellung Mi, 11.02.09 9.30 Uhr Aufsichtsplan Für 12.+13.02. „Umzug“: Mo16.02.09 in 3.Std. mit BEJ Z | 2. Eva-Runde und Beschluss für Sj 09/10 Feierlicher Abschluss |
| Werkstatt Hag/Sdr |  | Leistenprofil + Muster für Rahmen + Farbmuster an Dal bis Mi, 17.12.08 |  | Herstellung Rahmen Beginn am 20.01.09 | Herstellung Rahmen dto |  |  | Teamsitzung 1. EVA-Runde |
| Theorie Dal |  | Plan f. Rahmen im Unterricht erstellen. Beginn am 18.12.08 | Plan f. Rahmen im Unterricht erstellen Do, 15.01.09 + Fr, 16.01.09 in der 2.+3. Std. |  |  |  |  |  |
| Dor/Leg | Terminabsprache SL (Eröffnung Ausstellung); Entwurf Einl. Rotarier + evtl. gleich Entw. F. Einl. Kollegen Kontakt Pressereferentin | SW 14, Treff mit SL vereinbaren: Einladung (Wann, an wen alles?), Reservierung Ausstellungsraum; -Erste Info an Schüler am Mo, 15.12.08 in 4.Std. Fortsetzung im Klassenrat -Info an die Pressereferentin -Honorarvertrag überbringen | Finanzen Planung der Ausstellung Klassenrat Thema „Heroes“, Plakate | Vorbereitung EVA; Info an Koll. Krause wg. Internet + Bilder? | Einladung der Kollegen Vertretungsplan DOR + Raumplan R150 Vorbereitung Raum 150 |  |  |  |
| AE | Preise f. Staffeleien; | Überprüfen, ob Tisch-Staffeleien praktikabel sind. | Vorstellung KiB im Unterricht – „Hausaufgabe“ (Termin noch absprechen) | Besprechung HA, evtl. Hilfe f. Schüler | Einkauf + Transport der Materialien Muster „HEROES“ |  |  |  |
| Kleines Team (AE, Dor, Leg) | dto | dto | dto | dto | dto |  |  |  |

Kunst

im

B

    - Durchführung - Malwoche/Ausstellung (30.01.09 – 20.02.09)

| Wann ? | Was ? | Wer ? | ???/erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Bis 29.01.09 | Holz-Theorie und Praxis Rahmen planen und herstellen) | Dal, Hag, Sdr |  |
| Bis 29.01.09 | Materialliste, Einkauf Material, Räumlichkeiten Motivauswahl (Datei oder Kopie) der Schüler erledigt, Übergabe der Vorlagen an AE zur Kontrolle, Vergrößerung, Befragung 1, Raumplan, Vertretungsplan | Dor, AE Dor, Kopp |  |
| Bis 29.01.09 | Info/Einladung an Kollegium mit Hinweis auf Vernissage am 11.02.09 sowie öffentl. Ausstellung für Schulklassen am 12.+13.02.09 | Dor |  |
| Freitag, 30.01.09 | Raum herrichten, Material anliefern, alle Motivvordrucke sind vorhanden | Dor, AE, Schüler |  |
| Montag 02.02.09 | Begrüßung, Organisatorisches, z.B. Pausen und zeitl. Ablauf. Input Eckold: Die Kunst des Malens (Technik, Material,…) Überprüfen der Motivvorlagen, Raster anlegen, Raster auf Leinwand übertragen | Dor, Leg, AE Schüler |  |
| Dienstag 03.02.09 | Input AE: Das Malen mit Farbe, erste Pinselstriche, Umrisse | AE Dor, Leg Schüler |  |
| Mittwoch 04.02.09 | Malen | AE Dor, Leg, Schüler |  |
| Donnerstag 05.02.09 | Bilder fertig stellen, Entwurf Flyer | Dor, Leg, AE Schüler |  |
| Freitag 06.02.09 | Bilder fertig stellen, Flyer fertig stellen und in die Fächer verteilen. Sichere Lagerung der Bilder! | Schüler, Dor, Leg, AE, |  |
| Montag 09.02.09 | Oberfläche/Rahmen Vorbereitung der Vernissage (Ablaufplan Feinabsprache, Getränke, Tischdecken, Butterbrezeln bestellen, Raumbestuhlung, …) | Sdr, Hag, Schüler Dor, Leg, AE, SL |  |
| Dienstag 10.02.09 | Oberfläche/Rahmen Vorbereitung der Vernissage (Beamer, Kabeltrommel, Presse,…) Aufsichtsplan für öffentl. Ausstellung | Schüler, AE Dor, Leg, |  |
| Mittwoch 11.02.09 | Vernissage: mit SL + Als+ Kollegium + Presse, Feierlichkeit mit Buterbrezeln + Getränk | Alle |  |
| Donnerstag 12.02.09 + Freitag 13.02.09 | Öffentliche Ausstellung für Schulklassen 8:00 – 12:30 Aufsicht durch Schülerteams, Aufsichtsplan ist erstellt Freitag, 12:00, Umbau der Ausstellung | Dor, Schüler |  |
| Montag 16.02.09 - Freitag 20.02.09 (Päd. Tag) | Ausstellung für das Kollegium im großen Konferenzraum Befragung 2 Abbau der Ausstellung | Dor, Leg Dor Dor, Leg |  |

Dor 08/09

Kunst

im

BEJ

Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt der GST

2	Evaluation

Die Projektevaluation erfolgte auf unterschiedlichen Ebenen. So wurden 3 Schülerfragebögen entworfen, um die Einstellung bzw. die eventuelle Veränderung der Einstellung der Schüler zu Schule/BEJ und ihre Selbsteinschätzung kennen zu lernen. Darüber hinaus sollte ihre Meinung zum Projekt erfragt werden. Im Klassenrat wurde das Projekt nachbesprochen und in Teamsitzungen wurden der Projektdurchlauf und der Unterricht danach erörtert. Gewonnene Erkenntnisse sollten auf einen eventuellen zweiten Durchlauf angewendet werden.

## 2.1	Evaluation der Projektziele

| Ziele | Kriterien | Indikatoren | Standards | EVA | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Steigerung des Selbstwertgefühls durch die Erkenntnis, etwas Besonderes schaffen zu können. | 1.1 Alle Schüler der Klasse nehmen am Projekt teil. | Anwesenheit bei Projektdurchführung | Keine unentschuldigten Fehlzeiten | Zu 100% erreicht |  |
|  | 1.2 Jeder Schüler malt ein Bild | Zahl der gemalten Bilder | 1 Bild je Schüler | 13 von 14 Bildern wurden gemalt |  |
|  | 1.3 Die Schüler beurteilen das Projekt positiv. | Befragung | 75% der S bewerten das Projekt mind. mit gut | 36% beurteilen das Projekt als gut, 64% sogar als sehr gut (Hinsichtl. „Spaß am Malen“, „Führung durch Projekt“ und „Themenwahl“) dto. „mehr solche Projekte“ gewünscht und „sich freuen auf Projekt“ Die Hälfte der S. hat Angst vor Misslingen! |
|  | 1.4 Die Schüler gewinnen positive Einstellung zu eigenen Fähigkeiten | Schülerbefragung, Interview Arbeitsagentur (AA) | 75% der S äußern sich pos. über ihre Fähigkeiten. | Vorher: 71,4% Nachher: 85,7% Absolut: Vorher:10 Schüler Nachher: 13 |  |
|  | 1.5 Die Schüler gewinnen positivere Haltung zu Chancen auf Arbeitsmarkt | Schülerbefragung, Interview AA | 50% der S äußern sich vermehrt pos. über persönl. Chancen auf Arbeitsmarkt | Vor Projekt: 43% sehen für sich wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt Vor Beginn der Prüfungen: 58% ! |
| 2- Motivationsschub für die Bewältigung des Schulalltags. | 2.1 Die S erscheinen pünktlich zu den Unterrichtsstunden | Tagebuch, Kollegenbefragung | 80% Pünktlichkeit | Pünktlichkeit direkt im Anschluss an „KiB“ = sgt. (100%)! Im weiteren Verlauf des Schuljahres stetig Abnahme der Pünktlichkeit. |  |
|  | 2.2 Die Fehlzeiten werden reduziert | Tagebuch, Kollegenbefragung | Die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten wird halbiert. | Keine Fehlzeiten (ue) direkt im Anschluss an „KiB“! Im weiteren Verlauf des Schuljahres deutliche Zunahme der Fehlzeiten gegüber Hj.1 |  |
|  | 2.3 Störungen im Unterricht verringern sich | Tagebuch, Kollegenbefragung | Kollegen bestätigen eine Verringerung von Störungen. | In der ersten Zeit nach „KiB“ keine Störungen, nehmen allerdings im Laufe des Hj.2 wieder zu. Gegen Ende des Sj. mehr Unterrichtsstörungen als im Hj.1. |  |
|  | 2.4 Das Arbeitsklima im Unterricht ist gut. | Schülerbefragung, Kollegenbefragung | 75% der S und L beurteilen das Arbeitsklima überwiegend als gut. | Schüler: Gut: 78,5% Zufriedenstellend: 21,5% Lehrer: Gut: 0% Zufriedenstellend:57,2% Nicht zufriedenstellend:42,8% | (11 von 14) |
| 3- Pos. Auswirkungen auf das Sozialverhalten innerhalb der Klasse. | 3.1 Die S helfen sich gegenseitig. | Beobachtung durch L, Soz. und Referentin – Bewertungsskala | 75% der Beobachter bestätigen | Alle BeobachterInnen bestätigen, dass sich die S. gegenseitig helfen. |  |
|  | 3.2 Die S respektieren und achten die Arbeit des anderen. | Beobachtung durch L, Soz. und Referentin - Bewertungsskala | 75% der Beobachter bestätigen; kein Bild ist durch andere zerstört. | Alle BeobachterInnen bestätigen die Achtung der Arbeit des anderen, kein Bild wurde zerstört | Störungen durch Besucher aus der Parallelklasse !!! |

Auswertung:

Zu 1-

Alle Schüler haben am Projekt teilgenommen und sie waren von Anfang an der Sache gegenüber sehr aufgeschlossen. Das Thema „Heroes“  war offensichtlich passend gewählt und die Klasse freute sich auf die Projektzeit. Das war nicht selbstverständlich zu erwarten.

Natürlich waren auch Ängste im Spiel, doch die Schüler stürzten sich mutig ins Unbekannte Wasser. 13 der 14 Schüler beendeten ihre Arbeit, nur einer warf den Pinsel weg (im wahrsten Sinne des Wortes). Dieser Schüler stand dann einen Tag lang außerhalb der Klasse, integrierte sich allerdings am nächsten Tag wieder in die Klasse durch seinen Einsatz für den Flyer und die Vorbereitung der Vernissage.

Nach Ende des Projekts äußerten 13 von 14 Schülern (davor 10) eine positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten. Diese verringerte  sich jedoch zum Schuljahresende hin, denn einige Schüler hatten keine Zusage für eine Ausbildungsstelle oder eine weiterführende Schule bekommen. Eine positivere Haltung zu den Chancen auf dem Arbeitsmarkt konnte daher nicht erzielt werden.

Zu 2-

Ein Motivationsschub für die Bewältigung des Schulalltags konnte wohl für kurze Zeit erreicht werden, denn Unpünktlichkeit, unentschuldigte Fehlzeiten und Störungen des Unterrichts gab es in der ersten Woche nach dem Projekt nicht. Im Laufe der Folgewochen war die Zunahme auf „normales“ Niveau eines 2. Halbjahres  beobachtbar.

Aus Sicht der LehrerInnen gab es keine signifikanten positiven Auswirkungen auf das Arbeitsklima im normalen Unterricht. Die Schüler dagegen fanden das Arbeitsklima überwiegend gut.

Zu 3-

Sehr erfreulich waren die Beobachtungen im Bereich „Sozialverhalten“. Denn die Schüler respektierten und achteten durchweg die Arbeiten der anderen. Das Bild des Mitschülers war tabu und es wurde auch nicht darüber gelacht oder hergezogen. Im Gegenteil: Die Schüler halfen sich gegenseitig durch Tipps, Beratung oder Erklärung, wie etwas gemacht werden muss. Fehlendes Arbeitsmaterial wurde geteilt oder ausgeliehen und zurück gegeben. Die Schüler begegneten der Referentin und den LehrerInnen freundlich und respektvoll (Eine Ausnahme, als ein Schüler den Pinsel von sich warf.).

Weitere Ergebnisse aus den Befragungen der Schüler

Wie bereits beschrieben, waren die Schüler vor Beginn des Projekts sehr positiv gestimmt, denn 13 von insgesamt 14 Schülern (kurz: 13/14) betrachteten  „KiB“ als eine gute Idee und das Thema „Heroes“ als passend gewählt.

Allerdings äußerten 8 Schüler die Befürchtung, kein „gutes“ Bild malen zu können, denn malen kann nicht jeder (10/14)! Trotzdem freuten sich alle Schüler (widersprüchliche Angabe eines Schülers bei Fragen F1/9 und F1/12) auf die Kunstwoche.

Das Gespräch im Klassenrat nach Abschluss des Projekts ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Schüler das Malen als eine Herausforderung betrachtete und mit erheblichem Stolz auf ihre persönliche Leistung blicken. Auch die Würdigung ihrer Arbeit durch die SÜDWEST-PRESSE (großes Bild mit Artikel) erfreute die Schüler sehr. Allerdings hat die Präsentation der Werke im Rahmen einer Vernissage nur 6/14 gefallen. Zudem stehen die Schüler ungern im Rampenlicht (13/14).

2.2	Die Teamauswertung

Die Auswertung des Projekt durch das Team war sehr effektiv und gestaltete sich umfangreich (siehe dazu die Bilder im Anhang). Daher werden an dieser Stelle nicht alle Punkte herausgestellt.

Als positiv beurteilt wurden u.a. die Projektidee/-konzeption, die professionelle Anleitung durch Frau Eckold , die „unbürokratische“ und kollegiale Teamarbeit sowie das ungewöhnlich hohe Engagement der Schüler.

Aus der Frage nach dem, was beim Projekt fehlte, ergaben sich Folgerungen für Veränderungen im nächsten Durchlauf:

- KollegInnen („Helfer“), die Frau Eckold in der Durchführungsphase unterstützen, sollten in der Maltechnik vorgeschult sein bzw. Grundkenntnisse besitzen.

- Die „Helfer“ sollten während der Durchführungsphase von allen anderen schulischen Verpflichtungen freigestellt sein.

- Die Vorbereitungsphase (in Hinblick auf Erfassung des Leitthemas mit den Schülern; gezielte bzw. angeleitete Motivauswahl und Herstellung der Vorlagen) sollte auf 4 Wochen ausgedehnt werden (Problem krankheitsbedingte Ausfälle bei S+L)

- Der Schüleranteil bei der Herstellung der Rahmen sollte erhöht werden.

- Tag 5 als „Reserve“ für Fertigstellung von Bildern bzw. Rahmen.

- Die Werkstatt stellt große Lineale (Länge 80 cm) her.

- Verwendung von Einmalmischpaletten.

- Tagesziele werden nicht genannt.

- Herstellung des Flyers durch Mitglieder des Teams im Dezember.

- Einladung der Eltern zur Vernissage.

- Rücksprache mit Presse vor Veröffentlichung eines eventuellen Artikels.

- Hilfe durch Teammitglieder beim Transport der Bilder nach Hause.

- Die Parallelklasse sollte ebenfalls ein (Kunst)-Projekt durchführen (z.B. ein Musikprojekt?)

- Die Schüler brauchen Hilfe beim Transport der Bilder nach Hause. (Evtl. in Verbindung mit Transport der Eigentumsbox ??)

Das Team ist sich einig, dass „KiB“ keine Eintagsfliege sein darf und ein zweiter Durchlauf im Schuljahr 2009/10 auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen stattfinden soll.

Auf der Abteilungssitzung am Schuljahresende wurde der Grundstein für „KiB“ 2010 gelegt.

Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt

### 3      Schlussbemerkung

Das Projekt „KiB“ hat den Schülern gut gefallen und sie werden es, allein schon aufgrund ihrer schönen großen Bilder mit den tollen Rahmen, nicht so schnell vergessen können. Und bei jedem, der 5 Tage durchhält, so ein Bild zu malen und seine Leistung der Öffentlichkeit innerhalb und außerhalb der Schule zu präsentieren, bleibt die Erkenntnis zurück, durch eigenes Zutun etwas erreichen zu können - vielleicht sogar die Gewissheit, etwas Besonderes geschafft (geschaffen?) zu haben. Dies mag umso bedeutender sein, da der persönliche Lebensweg doch mehr einem Abstellgleis als einer ICE-Strecke entspricht.

Dennoch darf „KiB“ nicht nur positiv betrachtet werden, denn Projektziele, die beobachtbar der Verbesserung des Unterrichts dienen, wie z.B. mehr Pünktlichkeit,  mehr Anwesenheit oder größere Aufmerksamkeit, konnten letzten Endes nicht erreicht werden.

Bemerkenswert bleibt aber, dass die „Erreichbarkeit“ der Schüler seitens der Lehrer nach dem Projekt deutlich höher war. Denn in den alltäglichen individuellen Gesprächen mit Schülern über Verhalten, Bewerbung, Ausbildung und Zukunftsaussichten  konnten die Lehrer und die Sozialarbeiterin immer wieder auf die Zeit des Malens und auf den Zusammenhang zwischen Leistung und möglichem Erfolg verweisen.

Ebenso bleibt festzuhalten, dass das Sozialverhalten der Schüler untereinander und den Lehrkräften gegenüber nicht nur während der Projektphase sondern auch in den folgenden Wochen überraschend gut war.

Auffallend war auch, wie schwer es den Schülern (und auch den Lehrern) viel, in den geregelten Schulalltag zurückzukehren.  Wenn aber das freie Arbeiten, inhaltlich losgelöst von Stundentafel und Prüfungsordnung, ein hohes Engagement bei Schülern weckt, müssen wir uns hinterfragen, ob der in Unterrichtsstunden und Fächerkanon gegliederte Schulalltag der beste Weg ist, diese jungen Menschen auf die Ausbildung vorzubereiten.

Zu einer guten Ausbildungsfähigkeit gehören eben nicht nur gute Noten in Deutsch, Mathe, Englisch oder Fachpraxis, sondern auch die Fähigkeit, den vielfältigen Anforderungen der modernen Gesellschaft angemessen begegnen zu können. Hierfür wäre nach meiner Ansicht die Ganztagsschule in Form einer „Schule als Lebenswelt“ die bessere Alternative.

Tübingen im August 2010					Axel Dorner-Wurfer (Projektleiter)

Kunst

im

BEJ

Kunst  im  Berufseinstiegsjahr

Das Kunstprojekt

4.      Anhang

4.1	Fragebögen

4.2	Fragebögen - Auswertung

Grundauswertung Teil 1 der Befragung:

befragung1_09

1) Pünktlichkeit ist kein Problem

trifft völlig zu          6  (42,86%)

trifft zu          6  (42,86%)

trifft nicht zu          1   (7,14%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (7,14%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

2) Habe keine Fehlzeiten (ue)

trifft völlig zu          7  (50,00%)

trifft zu          3  (21,43%)

trifft nicht zu          4  (28,57%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

3) Regeln einhalten

trifft völlig zu          5  (35,71%)

trifft zu          7  (50,00%)

trifft nicht zu          2  (14,29%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

4) Wenig Chancen auf Arbeitsmarkt

trifft völlig zu          1   (7,14%)

trifft zu          5  (35,71%)

trifft nicht zu          7  (50,00%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (7,14%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

5) BEJ nach Hauptschule ist gut.

trifft völlig zu          8  (57,14%)

trifft  zu          5  (35,71%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (7,14%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

6) BEJ ist Wdh der HS

trifft völlig zu          3  (21,43%)

trifft zu          8  (57,14%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          3  (21,43%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

7) BEJ-ler können nichts

trifft völlig zu          2  (14,29%)

trifft zu          0   (0,00%)

trifft nicht zu          6  (42,86%)

trifft überhaupt nich zu          6  (42,86%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

8) großes Selbstvertrauen

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu         10  (71,43%)

trifft nicht zu          4  (28,57%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

9) Kib ist eine gute Idee.

trifft völlig zu         11  (78,57%)

trifft zu          2  (14,29%)

trifft nicht zu          1   (7,14%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

10) Thema "Heroes" passt.

trifft völlig zu          3  (21,43%)

trifft zu         10  (71,43%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (7,14%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

11)  Malen kann jeder.

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          4  (28,57%)

trifft nicht zu          7  (50,00%)

trifft überhaupt nicht zu          3  (21,43%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

12) Sich freuen auf Kunstwoche

trifft völlig zu          9  (64,29%)

trifft zu          5  (35,71%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

13) "Angst" vor Misslingen

trifft völlig zu          2  (14,29%)

trifft zu          6  (42,86%)

trifft nicht zu          5  (35,71%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (7,14%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

14) Gerne zur Schule gehen

trifft völlig zu          2  (14,29%)

trifft zu          7  (50,00%)

trifft nicht zu          3  (21,43%)

trifft überhaupt nicht zu          2  (14,29%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

Grundauswertung Teil 1 der Befragung:

befragung2_09

1) Spaß am Malen

trifft völlig zu          9  (64,29%)

trifft zu          5  (35,71%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

2) Mehr solche Projekte

trifft völlig zu          9  (64,29%)

trifft zu          5  (35,71%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

3) Präsent. hat gefallen

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          6  (42,86%)

trifft nicht zu          8  (57,14%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

4) gut in Öffentlichkeit zu sein

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          1   (7,14%)

trifft nicht zu         10  (71,43%)

trifft überhaupt nicht zu          3  (21,43%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

5) hilft bei Zukunftsbewältigung

trifft völlig zu          1   (7,14%)

trifft zu         12  (85,71%)

trifft nicht zu          1   (7,14%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

6) Gute Führung durch Projekt

trifft völlig zu          9  (64,29%)

trifft zu          5  (35,71%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht  zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

7) ging gerne zur Schule

trifft völlig zu         12  (85,71%)

trifft zu          2  (14,29%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

8) eigene Pause ist gut

trifft völlig zu         13  (92,86%)

trifft zu          1   (7,14%)

trifft nicht zu          0   (0,00%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         14

ohne Antwort          0

Grundauswertung Teil 1 der Befragung:

befragung3

1) Pünktlichkeit ist kein Problem

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          7  (58,33%)

trifft nicht zu          5  (41,67%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

2) Keine Fehlzeiten (ue)

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          5  (41,67%)

trifft nicht zu          6  (50,00%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (8,33%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

3) Regeln einhalten

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          8  (66,67%)

trifft nicht zu          3  (25,00%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (8,33%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

4) Wenig Chancen auf Arbeitsmarkt

trifft völlig zu          2  (16,67%)

trifft zu          5  (41,67%)

trifft nicht zu          5  (41,67%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

5) BEJ nach HS ist gut

trifft völlig zu          3  (25,00%)

trifft zu          7  (58,33%)

trifft nicht zu          2  (16,67%)

trifft überhaupt nicht zu          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

6) BEJ ist Wdh der HS

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          4  (33,33%)

trifft nicht zu          7  (58,33%)

trifft überhaupt nicht zu          1   (8,33%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

7) BEJ-ler können nichts

trifft völlig zu          0   (0,00%)

trifft zu          3  (25,00%)

trifft nicht zu          6  (50,00%)

trifft überhaupt nicht zu          3  (25,00%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

8) Habe großes SV

stimmt völlig          1   (8,33%)

stimmt          8  (66,67%)

stimmt nicht          3  (25,00%)

stimmt überhaupt nicht          0   (0,00%)

____________       ______________

Summe         12

ohne Antwort          0

# Text boxes

Wenn wir den Menschen so

nehmen wie er ist, dann

machen wir ihn schlechter.

Wenn wir ihn aber als etwas

Besseres betrachten,

so helfen wir ihm dabei,

das zu werden,

was er wirklich sein kann.

Johann Wolfgang von Goethe