## Prozessbegleitung
Klasse: | 1BKTK1 |  |  | Schuljahr: | 2008/09
Lehrkraft PA: | Johannes Bucka |  |  | Projekt 01 | Überblick
Arbeitstitel: | Arbeitstitel
ProjektleiterIn: | Projektleiter
Team: | Teammitglieder
Betreuung durch: | Betreuer
Meilenstein 1 | Termin | Beschreibung | Beurteilungskriterien | Betreuende Lehrkraft |  | P.max
(0 bis 5 = voll erfüllt)
Darstellung des Projektanlasses | 2008-10-24 | Grund bzw. Anlass für ein Projekt ist überzeugend; Produktidee ist grob skizziert | Beispiel: Die Schüler an der PMH-Schule erfahren zu wenig über ihre Schule und Mitschüler. Produktidee: Anleitung für die Herausgabe einer Schülerzeitung. Die Projektgruppe beschließt, einen Leitfaden zur Herstellung einer Schülerzeitung zu erstellen.
|  |  | Darstellung des Projektanlasses |  |  | 5
|  |  | Produktbeschreibung |  |  | 5
Meilenstein 2 | Termin | Beschreibung | Beurteilungskriterien | Betreuende Lehrkraft
(0 bis 5 = voll erfüllt)
PL: Projektvorstellung und Freigabe (Projektanlass und Produktvorstellung) | 2008-11-07 | Projektteams präsentieren Ihr Projekt im Projektplenum. | Im Plenum wird das Projekt vom Projektteam vorgestellt. Das Plenum prüft, ob die Begründung für das Projekt überzeugend ist ob die Produktidee geeignet ist, das gesteckte Ziel zu erreichen.
|  |  | PL: Projektvorstellung und Freigabe (Projektanlass und Produktvorstellung) |  |  | 5
Meilenstein 3 | Termin | Beschreibung | Beurteilungskriterien | Betreuende Lehrkraft
(0 bis 5 = voll erfüllt)
Arbeitspakete und Meilensteine definiert | 2008-11-21 | Arbeitspakete sind Augaben, die im Verlauf des Projekts erledigt werden müssen. Das Team legt fest, welche Aufgaben von wem verantwortlich betreut werden. | Beispiel für Arbeitspakete: AP1: Marktanalyse; AP2: Konzeption entwickeln; AP3: Prototyp erstellen; AP4: Praxistests durchführen; AP10: Präsentation erstellen;
|  |  | Arbeitspakete und Meilensteine definiert |  |  | 5
|  |  | Mindmap erstellt / Planungstabelle in Word |  |  | 5
Meilenstein 4 | Termin | Beschreibung | Beurteilungskriterien | Betreuende Lehrkraft
(0 bis 5 = voll erfüllt)
Zeit-, Ressourcen, Meilensteine (Gantt) | 2008-12-19 | Zeit- Ressourcen und Meilensteine Die Abhängigkeit der einzelnen Arbeitspakete werden in einem Balkenplan grafisch dargestellt. | Beispiel: Welche Arbeitspakete können in welcher Reihenfolge stattinden. Welche Meilensteine ermöglichen eine Prüfung der Zwischenergebnisse?
Zeit-, Ressourcen, Meilensteine (Gantt)
5
Meilenstein 5 | Termin | Beschreibung | Beurteilungskriterien | Betreuende Lehrkraft
(0 bis 5 = voll erfüllt)
Inhaltsverzeichnis der Doku (Word) | 2008-01-23 | Struktur der Projektdokumentation | Als Export aus der Mindmap entsteht die Struktur der Projektdokumentation
|  |  | Inhaltsverzeichnis der Doku (Word) |  |  | 5
Meilenstein 6 | Termin | Beschreibung | Beurteilungskriterien | Lehrer PA
(0 bis 5 = voll erfüllt)
Abgabe der Dokumentation | 2008-06-08 | Der betreuende Lehrer prüft die Vollständigkeit und zeitlich fristgerechte Abgabe der Dokumentation | Die detaillierte Beurteilung der Dokumentation erfolgt auf einem extra Beurteilungsbogen
|  |  | Abgabe der Dokumentation |  |  | 5
|  |  |  | Erreichte Punktzahl | 0 | 40
Formulas:
Termin = [1]Übersicht!$B3
Termin = [1]Übersicht!B5

## Dokumentation
Bewertung der Projektdurchführung und der Dokumentation zur Projektarbeit
Klasse: | 1BKTK1 |  | Schuljahr: | 2008/09
Betreuende Lehrkraft | Betreuer |  |  | Projekt 01
Lehrkraft Fach Projektarbeit | Johannes Bucka
Thema der Projektarbeit | Arbeitstitel |  |  | Überblick
Schüler/-innen | Teammitglieder
Besondere Vorkommnisse (ggf. ankreuzen)
[ ] Projektergebnisse wurden (ggf. teilweise) nicht von den Schülern, sondern von Außenstehenden erbracht
[ ] fremde Quellen wurden signifikant ohne Quellennachweis verwendet
[ ] Projektarbeit baut auf einer bereits vorhandenen Projektarbeit auf (z.B. aus BKTM), ohne eine signifikant neue, eigenständige Leistung darzustellen
Bewertungskriterien | P. max. | P. err. | Bewertung durch | Bewertungshilfe | Vert.
1. Prozess- und Meilensteinbeurteilung | 40 | 0 | Übertrag | Beurteilung des Prozesses und der Prozessdokumentation (Übertrag aus Prozessbegleitungsformular) | 40
2. Inhaltlich-strukturelle Qualität
Reihenfolge der Bestandteile korrekt | 2 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit" | 100
2.1. Titelseite
vollständig | 2 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit"
2.2 Vorwort
Erklärung zur Urheberschaft korrekt | 1 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit"
2.2. Inhaltsverzeichnis
formal korrekt | 3 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit"
übersichtlich | 2 |  | Lehrkraft PA
2.3. Hauptteil
2.3.1 Projektbeschreibung
Projektauftragsbeschreibung und Zielsetzung | 2 |  | betr. Lehrkraft | Projektdefinition
Arbeitspaketbeschreibung (Mindmap + Text) | 2 |  | betr. Lehrkraft | visuelle Darstellung und Beschreibung
Meilensteinplanung (Balkenplan + Text) | 2 |  | betr. Lehrkraft | Meilensteine; Balkenplan; Organigramm;
Darstellung der Projektorganisation | 2 |  | betr. Lehrkraft | Aufgabenverteilung, Protokollverfahren; Meetingkultur (JourFixe, Konferenzen usw.)
Flexibilität bei Alternativplanungen | 2 |  | betr. Lehrkraft
2.4.2. Projektergebnis
Soll/IST-Vergleich: Zielerreichung Soll-Plan | 20 |  | betr. Lehrkraft | gemäß Projektziel, siehe entsprechenden Arbeitsauftrag
inhaltlich / fachlich korrekt (aktuelle Planung) | 20 |  | betr. Lehrkraft
2.4.3. Struktur des Hauptteils
gemäß Vereinbarung | 5 |  | betr. Lehrkraft | siehe Arbeitsauftrag "Inhaltsverzeichnis"
logisch, verständlich, hierarchisch korrekt | 10 |  | betr. Lehrkraft
2.4.4. Quellenverwendung
ausgewogenes Verhältnis zw. Eigenleistung und Verwendung fremder Quellen | 5 |  | Lehrkraft PA
fremde Quellen korrekt verwendet (Zitierweise gemäß Vorgabe) | 5 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit"
2.5. Zusammenfassung und Ausblick | 5 |  | betr. Lehrkraft | "Ausblick" = Welche Bedeutung hat das Thema / die Projektarbeit in Zukunft?
2.6. Glossar
vollständig | 2 |  | Lehrkraft PA | für alle Fachbegriffe aus dem Hauptteil
inhaltlich korrekt | 2 |  | Lehrkraft PA
formal korrekt gemäß Vorgabe | 1 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit"
2.7. Quellenverzeichnis
vollständig | 3 |  | Lehrkraft PA | für alle Quellenverweise aus dem Hauptteil
formal korrekt gemäß Vorgabe | 2 |  | Lehrkraft PA | siehe "Rahmenbedingungen zur Erstellung der Projektarbeit"
3. Sprachliche Qualität
Ausdruck | 20 |  | Lehrkraft PA |  | 30
Rechtschreibung | 10 |  | Lehrkraft PA
4. Optische Gestaltung
sauber, ansprechend | 10 |  | Lehrkraft PA |  | 30
einheitlich | 10 |  | Lehrkraft PA | z.B. kein Stilbruch trotz Arbeitsteilung
angemessene Visualisierung | 10 |  | betr. Lehrkraft | z.B. durch Abbildungen, Daten als Diagramme
Summe | 200 | 0
Rohnote |  | ?
Note |  | ?
30

## Präsentation
Bewertung der Präsentation |  |  |  |  | Projekt 01
Klasse: | 1BKTK1 |  |  | Schuljahr: | 2006/07
Betreuende Lehrkraft | Betreuer |  |  |  | Überblick
Lehrkraft Fach Projektarbeit | Johannes Bucka
Thema der Projektarbeit | Arbeitstitel
Schüler/-innen | Teammitglieder
Besondere Vorkommnisse (ggf. ankreuzen)
[ ] Projektergebnisse wurden (ggf. teilweise) nicht von den Schülern, sondern von Außenstehenden erbracht
[ ] fremde Quellen wurden signifikant ohne Quellennachweis verwendet
[ ] Projektarbeit baut auf einer bereits vorhandenen Projektarbeit auf ohne eine signifikant neue Leistung darzustellen
Bewertungskriterien | P. max. | Note | P. err. | Bewertung durch | Bemerkung
Inhalt
Sachinformation | 25 |  |  | Betreuende Lehrkraft + Lehrkraft PA | Sachinformationen richtig, relevant, vollständig, konkret, in angemessener Menge)
Struktur | 25 |  |  | Betreuende Lehrkraft + Lehrkraft PA | Eröffnung weckt Interesse, systematischer Hauptteil, gehaltvoller Schluss)
Vermittlung
Sprache | 10 |  |  | Betreuende Lehrkraft + Lehrkraft PA | Ausdruck, Klarheit, Intonation, Tempo, Pausen, Lautstärke, freier Vortrag)
Körpersprache | 10 |  |  | Betreuende Lehrkraft + Lehrkraft PA | angemessene Gestik, Blickkontakt, Haltung gegenüber Publilkum)
Medieneinsatz | 20 |  |  | Betreuende Lehrkraft + Lehrkraft PA | konkretes Anschauungsmaterial, angemessene Visualisierung, Foliengestaltung)
Kooperation der Sprecher | 10 |  |  | Betreuende Lehrkraft + Lehrkraft PA | gezielte Sprecherwechsel, ausgewogene Aktiv-Anteile, Verhalten in Passiv-Phasen
Summe der erreichten Punkte | 100 |  | 0 | (Die Punktzahl ist Ausschlag gebend für die Gesamtnote)
Rohnote |  |  | ?
Note |  |  | ?
|  |  |  | 2026-07-28 | Betreuer
Hr. Bucka

## Gesamtbewertung
Gesamtbewertung des Projektes | [7 empty] | Überblick
Klasse: | 1BKTK1 | [5 empty] | Schuljahr: | 2008/09
Betreuende Lehrkraft | Betreuer
Lehrkraft Fach Projektarbeit | Johannes Bucka
Thema der Projektarbeit | Arbeitstitel
Schüler/-innen | Teammitglieder
Besondere Vorkommnisse (ggf. ankreuzen)
[ ] Projektergebnisse wurden (ggf. teilweise) nicht von den Schülern, sondern von Außenstehenden erbracht
[ ] fremde Quellen wurden signifikant ohne Quellennachweis verwendet
[ ] Projektarbeit baut auf einer bereits vorhandenen Projektarbeit auf (z.B. aus BKTM), ohne eine signifikant neue, eigenständige Leistung darzustellen
Bewertungskriterien | P. max. | P. err. | P. o. Gew. | Anmeldung | x | Endnote | Bewertung durch/aus | Bemerkung
1. Projektdurchführung (Meilensteine) | 40 | 0 | 0 |  |  |  | Prozessbegleitung | Meilensteinbeurteilung inkl. Prozessdokumentation
2. Projektdokumentation (Punkte * 2) | 320 | 0 | 0 |  |  |  | PA + betr Lehrkr | Produktbewertung
Anmeldenote (x 2) | 360 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12
4. Präsentation (x 1) | 100 | 0 |  |  |  | ? | PA + betr Lehrkr
5. Kolloquium | 0 | [5 empty] | Lehrkraft PA | Kritische Projektnachbetrachtung; Beurteilt wird hier auch die Reflexionsfähigkeit, die Kritikfähigkeit und die
Endnote (Anmeldenote*2 + Präsentation)/3 | [5 empty] | ?
Summe der Punkte | 820 | 0

## Organigramm
Organigramm
Klasse: | 1BKTK1 | Schuljahr: | 2008/09
Betreuende Lehrkraft | Betreuer
Lehrkraft Fach Projektarbeit | Johannes Bucka
Thema der Projektarbeit | Arbeitstitel
Schüler/-innen | Teammitglieder
Projektleiter/in
N.N.
Teilbereich I
N.N.
Teilbereich II
N.N.
Teilbereich III
N.N.
Betreuung durch:
N.N.
Lehrkraft PA
N.N.
Externe Mitarbeit
Firma/Person
Externe Mitarbeit
N.N.